## 表紙
WBS
ブランド名 |  |  | 製品名 | 開発コード | 担当者
NEWPEACE |  |  | - | 00013K07-00 | 林
承認者
更新履歴
バージョン | 作成･更新日 | 改版理由・箇所 |  |  | 担当
1.0.0 | 2018-10-22 | 新規作成 |  |  | 林

## WBS
ブランド名 |  | 製品名 |  | 開発コード |  |  | 作成日 |  | 担当
NEWPEACE |  | - |  | 00013K07-00 |  |  | 2018-10-22 |  | 林
WBS | [5 empty] | TRM
No. | 作業項目 |  | 作業内容 |  | 成果物 | PO | PM | SE |  | 実施
1 | 1.0.0.0 計画
1.1.0.0 プロジェクト編成
| 1.2.0.0 事前調査 |  |  |  |  | ● | ●
| 1.3.0.0 スケジュール |  |  |  |  | ● | ●
| 1.4.0.0 キックオフミーティング |  |  |  |  | ● | ●
2 | 2.0.0.0 要件分析
| 2.1.0.0 現状分析 |  |  |  |  | ● | ●
2.2.0.0 システム化方針
| 2.2.1.0 基本方針の作成 |  | システム化の目的と背景、範囲、方法論、目標などを検討する |  | システム化基本方針 | ● | ● |  |  | ○
2.2.2.0 新システム概要設計
| 2.2.2.1 システム全体図 |  |  |  | システム全体図 | ● | ● |  |  | ◯
| 2.2.2.2 サブシステム構成図 |  |  |  | サブシステム構成図 | ● | ●
| 2.2.2.3 機能情報関連図 |  |  |  | 機能情報関連図 | ● | ●
| 2.2.2.4 業務フロー |  |  |  | 業務フロー | ● | ●
| 2.2.2.5 ビジネスルール |  |  |  | ビジネスルール基準書 | ● | ●
| 2.2.2.6 画面帳票ラフイメージ |  |  |  | 画面帳票ラフイメージ | ● | ●
| 2.2.2.7 概念ER図 |  |  |  | 概念ER図 | ● | ●
| 2.2.2.8 システム機能一覧 |  |  |  | システム機能一覧 | ● | ● |  |  | ○
2.3.0.0 システム開発方針
| 2.3.1.0 パッケージ適合調査 |  |  |  | FIT&GAP一覧表、カスタマイズ概要 |  | ●
| 2.3.2.0 開発体制 |  |  |  | 開発体制 |  | ●
| 2.3.3.0 稼働条件 |  | 稼働時間帯、パフォーマンスなど |  | 稼働条件 |  | ●
| 2.3.4.0 障害対策 |  | 障害発生個所、発生時の復旧方法の定義 |  | 障害対策 |  | ●
| 2.3.5.0 セキュリティ対策 |  |  |  | セキュリティ対策 |  | ●
| 2.3.6.0 ハードウェア構成 |  |  |  | ハードウェア構成 |  | ●
| 2.3.7.0 ソフトウェア構成 |  |  |  | ソフトウェア構成 |  | ●
| 2.3.8.0 ネットワーク構成 |  |  |  | ネットワーク構成 |  | ●
| 2.3.9.0 移行導入方針 |  | 新システムへの移行手順、現行システムとの連携 などを検討する |  | 移行導入方針 |  | ●
2.4.0.0 リスク検討評価
| 2.4.1.0 外部環境 |  | 法令、特許、ビジネス競合 |  |  |  | ●
| 2.4.2.0 プロジェクト環境 |  | 風土、参画度合 |  |  |  | ●
| 2.4.3.0 技術 |  | 技術レベル、新技術、ベンダーレベル |  |  |  | ●
| 2.4.4.0 プロジェクト |  | 期間、予算、人的資源、環境、場所、他プロジェクト |  |  |  | ●
| 2.4.5.0 システム機能 |  | パフォーマンス、使いやすさ、セキュリティ 障害危機、既存ｼｽﾃﾑ |  |  |  | ●
2.5.0.0 投資対効果
| 2.5.1.0 概算見積 |  |  |  | 概算見積 |  | ●
| 2.5.2.0 期待する効果 |  |  |  | 期待する効果 |  | ●
2.6.0.0 プロジェクト管理基準
| 2.6.1.0 共通 |  |  |  | 命名規約、用語集、文書標準フォーマット |  | ●
| 2.6.2.0 進捗管理 |  | 進捗管理の手順、進捗率の基準 |  | 進捗管理 |  | ●
| 2.6.3.0 変更管理 |  | 変更管理の手順、変更可否の判断、承認のルート |  | 変更管理 |  | ●
| 2.6.4.0 会議体・承認権限 |  | 会議体の種類、メンバー、承認者のルート |  | 会議体・承認権限 |  | ●
2.7.0.0 スケジュール
| 2.7.1.0 基本設計スケジュール |  |  |  | 基本設計スケジュール |  | ●
3 | 3.0.0.0 基本設計
3.1.0.0 画面帳票設計
3.1.0.0 画面設計
| 3.1.1.0 画面一覧表 |  |  |  | 画面一覧表 |  |  | ● |  | ○
| 3.1.2.0 画面遷移図 |  |  |  | 画面遷移図 |  |  | ● |  | ○
| 3.1.3.0 画面機能仕様 |  |  |  | 画面機能仕様書 |  |  | ● |  | ○
| 3.1.4.0 画面デザイン |  |  |  | 画面デザイン |  |  | ●
| 3.1.5.0 メッセージ仕様 |  |  |  | メッセージ仕様書 |  |  | ●
| 3.1.6.0 エラーメッセージ |  |  |  | エラーメッセージ仕様書 |  |  | ●
3.2.0.0 帳票設計
| 3.2.1.0 帳票一覧 |  |  |  | 帳票一覧表 |  |  | ●
| 3.2.2.0 帳票項目定義 |  |  |  | 帳票項目定義 |  |  | ●
| 3.2.3.0 帳票デザイン |  |  |  | 帳票デザイン |  |  | ●
3.2.0.0 DB設計
3.2.1.0 区分・コード設計
| 3.2.1.1 区分一覧表 |  |  |  | 区分一覧表 |  |  | ●
| 3.2.1.2 コード設計書 |  |  |  | コード設計書 |  |  | ●
3.2.2.0 テーブル設計
| 3.2.2.1 テーブル一覧表 |  |  |  | テーブル一覧表 |  |  | ● |  | ○
| 3.2.2.2 ER図 |  |  |  | ER図 |  |  | ● |  | ○
| 3.2.2.3 テーブル定義 |  |  |  | テーブル定義書 |  |  | ● |  | ○
| 3.2.2.4 データ量分析 |  |  |  | データ量分析 |  |  | ●
3.3.0.0 プロセス設計
| 3.3.1.0 プロセスフロー |  |  |  | プロセスフロー、（ユースケース） |  |  | ●
| 3.3.2.0 機能処理定義 |  |  |  | 機能処理定義 |  |  | ●
| 3.3.3.0 プログラム一覧表 |  |  |  | プログラム一覧表 |  |  | ●
| 3.4.0.0 外部インターフェース設計 |  | WebAPI等もここに含める
| 3.4.1.0 外部インターフェース一覧 |  |  |  | 外部インターフェース一覧 |  |  | ● |  | ○
| 3.4.2.0 外部インターフェースフロー |  |  |  | 外部インターフェースフロー |  |  | ● |  | ○
| 3.4.3.0 外部インターフェース定義 |  |  |  | 外部インターフェース定義書 |  |  | ● |  | ○
3.5.0.0 運用設計
| 3.5.1.0 日次運用 |  |  |  | 日次運用 |  |  | ●
| 3.5.2.0 月次運用 |  |  |  | 月次運用 |  |  | ●
| 3.6.3.0 締次運用 |  |  |  | 締次運用 |  |  | ●
| 3.6.4.0 期末運用 |  |  |  | 期末運用 |  |  | ●
3.6.0.0 移行設計
| 3.6.1.0 移行計画 |  |  |  | 移行計画 |  |  | ●
3.7.0.0 スケジュール
| 3.7.1.0 開発スケジュール |  |  |  | 開発スケジュール |  |  | ●
| 3.8.0.0 レビュー |  |  |  | レビューリスト |  |  | ●
4 | 4.0.0.0 開発
4.1.0.0 プログラム詳細設計
| 4.1.1.0 機能処理詳細設計 |  |  |  | 機能処理詳細設計書 |  |  | ●
| 4.1.2.0 画面詳細設計 |  |  |  | 画面詳細設計書 |  |  | ●
| 4.1.2.0 帳票詳細設計 |  |  |  | 帳票詳細設計書 |  |  | ●
4.2.0.0 プログラム作成
| 4.2.1.0 プログラム |  |  |  | プログラム |  |  | ●
4.3.0.0 単体テスト
| 4.3.1.0 単体テスト仕様 |  |  |  | 単体テスト仕様書兼成績書 |  |  | ●
| 4.3.2.0 単体テストデータ作成 |  |  |  | 単体テストデータ |  |  | ●
| 4.3.3.0 単体テスト |  |  |  | 単体テスト結果報告書、単体テスト懸案事項管理表 |  |  | ●
| 4.4.0.0 レビュー |  |  |  | レビューリスト |  |  | ●
5 | 5.0.0.0 テスト
5.1.0.0 結合テスト
| 5.1.1.0 結合テスト計画 |  |  |  | 結合テスト計画書 |  |  | ●
| 5.1.2.0 結合テスト仕様 |  |  |  | 結合テスト仕様書兼成績書 |  |  | ●
| 5.1.3.0 結合テスト環境作成 |  |  |  | ハードウェア環境、ネットワーク環境 |  |  | ●
| 5.1.4.0 結合テストデータ作成 |  |  |  | 結合テストデータ |  |  | ●
| 5.1.5.0 結合テスト |  |  |  | 結合テスト結果報告書、結合テスト懸案事項管理表 |  |  | ●
| 5.2.0.0 システムテスト |  | 負荷、障害復旧などのテスト
| 5.2.1.0 システムテスト計画 |  |  |  | システムテスト計画書 |  |  | ● |  | ○
| 5.2.2.0 システムテスト仕様 |  |  |  | システムテスト仕様書兼成績書 |  |  | ●
| 5.2.3.0 システムテスト環境作成 |  |  |  | ハードウェア環境、ネットワーク環境 |  |  | ●
| 5.2.4.0 システムテストデータ作成 |  |  |  | システムテストデータ |  |  | ●
| 5.2.5.0 システムテスト |  |  |  | システムテスト結果報告書、システムテスト懸案事項管理表 |  |  | ●
| 5.3.0.0 レビュー |  |  |  | レビューリスト |  |  | ●
6 | 6.0.0.0 導入
6.1.0.0 運用テスト
| 6.1.1.0 運用テスト計画 |  |  |  | 運用テスト計画書 | ● |  | ●
| 6.1.2.0 運用テスト仕様 |  |  |  | 運用テスト仕様書 | ● |  | ●
| 6.1.3.0 運用テスト環境作成 |  |  |  | ハードウェア環境、ネットワーク環境 | ● |  | ●
| 6.1.4.0 運用テストデータ作成 |  |  |  | 運用テストデータ | ● |  | ●
| 6.1.5.0 運用テスト |  |  |  | 運用テスト結果報告書、運用テスト懸案事項管理表 | ● |  | ●
6.2.0.0 教育
| 6.2.1.0 操作マニュアル作成 |  |  |  | 操作マニュアル |  |  | ●
| 6.2.2.0 運用マニュアル作成 |  |  |  | 運用マニュアル |  |  | ●
| 6.2.3.0 システム部門教育 |  |  |  |  | ● |  | ●
| 6.2.4.0 エンドユーザ教育 |  |  |  |  | ● |  | ●
6.3.0.0 インフラ構築
| 6.3.1.0 ハードウェア環境 |  |  |  | ハードウェア環境 |  |  | ●
| 6.3.2.0 ソフトウェア環境 |  |  |  | ソフトウェア環境 |  |  | ●
| 6.3.3.0 ネットワーク環境 |  |  |  | ネットワーク環境 |  |  | ●
6.4.0.0 保守計画
| 6.4.1.0 保守体制 |  |  |  | 保守体制 | ● |  | ●
| 6.4.2.0 保守運用手順 |  |  |  | 保守運用手順書 |  |  | ●
6.5.0.0 本稼働
| 6.5.1.0 本稼働 |  |  |  | Q&A管理表 | ● |  | ●